## Sheet1
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uge 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Versionistorik:
Uge 7: Projektformulering; 11: Færdig | Projektformulering | [7 empty] | Ændret af | dato | varion
Uge 7: Kravsspecifikation | Kravsspecifikation | [7 empty] | Jeba I Alex | 2015-02-10 | 1
Uge 7: Accepttestspecifikation | Accepttestspecifikation
Uge 7: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument
Uge 7: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter
Uge 7: Implementering/test | Implementering/test
Uge 7: Integrationstest | Integrationstest
Uge 7: Accepttest | Accepttest
Uge 7: 1. Review | 1. Review
Uge 7: 2. Review | 2. Review
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Uge 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Uge 9: Projektformulering | Projektformulering
Uge 9: Kravsspecifikation; 23: færdig | Kravsspecifikation
Uge 9: Accepttestspecifikation; 23: færdig | Accepttestspecifikation
Uge 9: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument
Uge 9: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter
Uge 9: Implementering/test | Implementering/test
Uge 9: Integrationstest | Integrationstest
Uge 9: Accepttest | Accepttest
Uge 9: 1. Review; 27: færdig | 1. Review
Uge 9: 2. Review | 2. Review
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Uge 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Uge 11: Projektformulering | Projektformulering
Uge 11: Kravsspecifikation | Kravsspecifikation
Uge 11: Accepttestspecifikation | Accepttestspecifikation
Uge 11: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument | færdig
Uge 11: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter
Uge 11: Implementering/test | Implementering/test
Uge 11: Integrationstest | Integrationstest
Uge 11: Accepttest | Accepttest
Uge 11: 1. Review | 1. Review
Uge 11: 2. Review | 2. Review |  |  |  |  | færdig
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Uge 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Uge 13: Projektformulering | Projektformulering
Uge 13: Kravsspecifikation | Kravsspecifikation
Uge 13: Accepttestspecifikation | Accepttestspecifikation
Uge 13: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument
Uge 13: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter | [6 empty] | færdig
Uge 13: Implementering/test | Implementering/test
Uge 13: Integrationstest | Integrationstest
Uge 13: Accepttest | Accepttest
Uge 13: 1. Review | 1. Review
Uge 13: 2. Review | 2. Review
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Uge 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Uge 15: Projektformulering | Projektformulering
Uge 15: Kravsspecifikation | Kravsspecifikation
Uge 15: Accepttestspecifikation | Accepttestspecifikation
Uge 15: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument
Uge 15: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter
Uge 15: Implementering/test | Implementering/test
Uge 15: Integrationstest | Integrationstest
Uge 15: Accepttest | Accepttest
Uge 15: 1. Review | 1. Review
Uge 15: 2. Review | 2. Review
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Uge 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Uge 17: Projektformulering | Projektformulering
Uge 17: Kravsspecifikation | Kravsspecifikation
Uge 17: Accepttestspecifikation | Accepttestspecifikation
Uge 17: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument
Uge 17: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter
Uge 17: Implementering/test | Implementering/test
Uge 17: Integrationstest | Integrationstest
Uge 17: Accepttest | Accepttest
Uge 17: 1. Review | 1. Review
Uge 17: 2. Review | 2. Review
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Uge 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Uge 19: Projektformulering | Projektformulering
Uge 19: Kravsspecifikation | Kravsspecifikation
Uge 19: Accepttestspecifikation | Accepttestspecifikation
Uge 19: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument
Uge 19: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter
Uge 19: Implementering/test; 10: færdig | Implementering/test
Uge 19: Integrationstest | Integrationstest
Uge 19: Accepttest | Accepttest
Uge 19: 1. Review | 1. Review
Uge 19: 2. Review | 2. Review
| mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag |  | mandag | tirsdag | onsdag | torsdag | fredag | lørdag | søndag
Uge 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Uge 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Uge 21: Projektformulering | Projektformulering |  |  |  | Aflevering
Uge 21: Kravsspecifikation | Kravsspecifikation |  |  |  | Aflevering
Uge 21: Accepttestspecifikation | Accepttestspecifikation |  |  |  | Aflevering
Uge 21: Systemarkitektur-dokument | Systemarkitektur-dokument |  |  |  | Aflevering
Uge 21: HW/SW Design-dokumenter | HW/SW Design-dokumenter |  |  |  | Aflevering
Uge 21: Implementering/test | Implementering/test |  |  |  | Aflevering
Uge 21: Integrationstest; 24: færdig | Integrationstest |  |  |  | Aflevering
Uge 21: Accepttest | Accepttest |  | færdg |  | Aflevering
Uge 21: 1. Review | 1. Review |  |  |  | Aflevering
Uge 21: 2. Review | 2. Review |  |  |  | Aflevering